TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------

BÁO CÁO MÔN HỌC

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Đề Tài:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án "Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI

| Giáo viên hướng dẫn : | Lê Thị Hường |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | Vũ Khánh Toàn Nguyễn Mạnh Cường Đoàn Đức Vinh Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Tiến Lâm |
| Lớp | : 74DCTT11 |

Phú Thọ    :      2026

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU	6

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN	8

1.1. Mô tả dự án	8

1.2. Phạm vi và mục đích của dự án	8

1.2.1. Phạm vi dự án	8

1.2.2. Mục đích của dự án	9

1.3. Các phụ thuộc quan trọng	10

1.3.1. Phụ thuộc vào công nghệ và dữ liệu	11

1.3.2. Phụ thuộc vào hạ tầng và công cụ kỹ thuật	11

1.3.3. Phụ thuộc vào nguồn lực con người và người dùng	11

1.4. Kế hoạch quản lý dự án	12

1.4.1. Quản lý theo các giai đoạn phát triển	12

1.4.2. Quản lý tiến độ và công việc	12

1.4.3. Quản lý chất lượng và rủi ro	13

1.5. Các sản phẩm bàn giao	14

1.5.1. Sản phẩm phần mềm	14

1.5.2. Tài liệu dự án	15

1.5.3. Báo cáo và dữ liệu liên quan	15

1.6. Các giai đoạn dự án	16

1.6.1. Giai đoạn phân tích yêu cầu	16

1.6.2. Giai đoạn thiết kế hệ thống	16

1.6.3. Giai đoạn phát triển hệ thống	17

1.6.4. Giai đoạn kiểm thử	17

1.6.5. Giai đoạn triển khai	17

1.6.6. Giai đoạn bảo trì và nâng cấp	17

II. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	19

2.1. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)	19

2.2. VẼ SƠ ĐỒ WBS	20

III. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN	21

3.1. Mô tả kế hoạch quản lý thay đổi dự án	21

3.2. Quy trình quản lý thay đổi dự án	21

3.3. Chú ý	23

IV. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	24

4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc	24

4.2. Dự tính chi phí các loại	25

4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính	26

4.4. Ước lượng lương mỗi người	27

V. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH.	28

5.1. Các mốc kiểm soát lớn (Milestones)	28

5.2. Lập lịch dự án	29

VI. QUẢN LÝ NHÂN SỰ	30

6.1 Các vị trí trong đội dự án	30

6.2. Cơ cấu tổ chức đội dự án	30

6.3. Danh sách thành viên đội dự án	32

6.4. Project Team (Mô tả nhóm dự án)	32

6.5. Ma trận gán trách nhiệm (RACI Matrix)	32

6.6. Ma trận kỹ năng (Skill Matrix)	34

VII. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG	35

7.1. Các bên tham gia	35

7.2. Thông tin liên lạc giữa các bên	35

7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan	36

7.4. Ma trận truyền thông	36

7.5. Lịch họp các bên	37

VIII. QUẢN LÝ RỦI RO	38

8.1. Xác định rủi ro	38

8.2. Phân tích rủi ro	39

8.3. Giải pháp ứng phó rủi ro	41

8.4. Kiểm soát rủi ro	42

IX. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM	44

9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết	44

9.2. Chiến lược đánh giá	45

9.3. Ước tính các khiếm khuyết được phát hiện	46

9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm	47

9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm	48

9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng	49

X. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	51

10.1. Mục đích	51

10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra	52

10.2.1. Kiểm tra yêu cầu (Requirement Review)	52

10.2.3. Kiểm tra mã nguồn (Code Review)	53

10.2.4. Kiểm tra dữ liệu tuyển sinh	53

10.3. Các loại hình kiểm thử	54

10.3.1. Unit Testing	54

10.3.2. Integration Testing	54

10.3.3. System Testing	54

10.3.4. Performance Testing	55

10.3.5. Security Testing	55

10.3.6. User Acceptance Testing (UAT)	55

10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử	56

XI. PHỤ LỤC	59

PHỤ LỤC I: YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG	59

1. Thông tin khách hàng	59

2. Yêu cầu chức năng	59

3. Yêu cầu phi chức năng	60

PHỤ LỤC II: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU	60

1. Phân tích yêu cầu chức năng	60

2. Phân tích yêu cầu phi chức năng	61

PHỤ LỤC III: BIÊN BẢN CẬP NHẬT THAY ĐỔI	62

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được phân công |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Khánh Toàn | Nhóm trưởng, quản lý dự án, xây dựng Chương I (Tổng quan dự án), Chương III (Quản lý thay đổi dự án), tổng hợp và hoàn thiện báo cáo |
| 2 | Nguyễn Nhật Minh | Xây dựng Chương II (Quản lý phạm vi dự án), thiết kế WBS, xây dựng sơ đồ phân rã công việc và lập lịch dự án |
| 3 | Nguyễn Mạnh Cường | Xây dựng Chương IV (Quản lý chi phí dự án), Chương V (Quản lý thời gian và lập lịch), hỗ trợ lập các bảng biểu chi phí và tiến độ |
| 4 | Đoàn Đức Vinh | Xây dựng Chương VI (Quản lý nhân sự), Chương VII (Quản lý giao tiếp và truyền thông), thiết kế các ma trận RACI và Skill Matrix |
| 5 | Nguyễn Tiến Lâm | Xây dựng Chương VIII (Quản lý rủi ro), Chương IX (Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm), Chương X (Kế hoạch kiểm thử), hoàn thiện phụ lục |

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và quá trình chuyển đổi số diễn ra trên nhiều lĩnh vực, giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Đặc biệt, trong công tác tuyển sinh, nhu cầu tiếp cận thông tin của học sinh, sinh viên và phụ huynh ngày càng tăng cao, đòi hỏi các phương thức cung cấp thông tin phải nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức tư vấn tuyển sinh truyền thống hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như phụ thuộc vào con người, thời gian làm việc bị giới hạn và khó đáp ứng đồng thời số lượng lớn người dùng.

Trước thực tế đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) vào xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh là một hướng đi phù hợp và hiệu quả. Trong đó, chatbot là một giải pháp tiêu biểu, có khả năng giao tiếp với người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên, tự động tiếp nhận và xử lý các câu hỏi, từ đó cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Chatbot không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần giảm tải áp lực cho đội ngũ tư vấn, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực cho các cơ sở giáo dục.

Dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” được thực hiện nhằm mục tiêu phát triển một hệ thống có khả năng tự động hóa quá trình tư vấn tuyển sinh. Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tra cứu các thông tin như ngành học, chương trình đào tạo, điểm chuẩn, học phí, phương thức xét tuyển và các nội dung liên quan khác. Bên cạnh đó, chatbot còn có khả năng học hỏi và cải thiện theo thời gian thông qua dữ liệu tương tác, từ đó nâng cao độ chính xác và chất lượng phản hồi.

Tuy nhiên, để một hệ thống chatbot có thể hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy, việc đảm bảo chất lượng phần mềm là yếu tố vô cùng quan trọng. Một hệ thống chỉ thực sự có giá trị khi nó không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng mà còn đảm bảo tính ổn định, độ chính xác, khả năng mở rộng và an toàn thông tin. Do đó, việc xây dựng một kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance Plan) chi tiết, rõ ràng và khoa học là điều cần thiết nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình phát triển hệ thống.

Tài liệu này được xây dựng nhằm trình bày kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án chatbot tư vấn tuyển sinh. Nội dung bao gồm các phần như tổng quan dự án, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, chi phí, nhân sự, giao tiếp, quản lý rủi ro, kế hoạch đảm bảo chất lượng và kế hoạch kiểm thử. Thông qua đó, nhóm thực hiện mong muốn đảm bảo rằng hệ thống được phát triển đúng yêu cầu, đạt chất lượng cao và có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Ngoài ra, việc thực hiện đề tài cũng là cơ hội để nhóm áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

# I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Mô tả dự án

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực đời sống, đặc biệt là giáo dục, đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong đó, công tác tư vấn tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Tuy nhiên, phương pháp tư vấn truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế như phụ thuộc vào nhân lực, thời gian làm việc cố định và khó đáp ứng số lượng lớn người dùng cùng lúc.

Dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” được thực hiện nhằm phát triển một hệ thống chatbot thông minh có khả năng tự động tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của người dùng liên quan đến tuyển sinh. Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu và phản hồi câu hỏi dưới dạng hội thoại, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Chatbot có thể cung cấp các thông tin như: ngành học, chương trình đào tạo, điểm chuẩn, học phí, phương thức xét tuyển và các câu hỏi thường gặp khác. Hệ thống được thiết kế hoạt động trên nền tảng web và có khả năng mở rộng tích hợp với các nền tảng mạng xã hội như Facebook Messenger hoặc Zalo.

## 1.2. Phạm vi và mục đích của dự án

### 1.2.1. Phạm vi dự án

Dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” tập trung vào việc phát triển một hệ thống chatbot thông minh có khả năng tương tác với người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên, từ đó cung cấp các thông tin liên quan đến tuyển sinh một cách nhanh chóng và chính xác.

Trong phạm vi của dự án, hệ thống chatbot sẽ đảm nhận các chức năng chính sau:

- Tiếp nhận và xử lý các câu hỏi của người dùng dưới dạng văn bản (text-based input)

- Phân tích ngữ nghĩa câu hỏi bằng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

- Truy xuất dữ liệu và đưa ra câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi

- Cung cấp thông tin về:

  - Ngành học và chương trình đào tạo

  - Điểm chuẩn các năm gần nhất

  - Học phí và các chính sách học bổng

  - Phương thức tuyển sinh (xét tuyển, thi tuyển,...)

  - Thông tin về trường, cơ sở vật chất

- Trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQ)

- Gợi ý câu hỏi hoặc nội dung liên quan cho người dùng

Hệ thống sẽ được triển khai dưới dạng:

- Ứng dụng chatbot trên website

- Có khả năng mở rộng tích hợp vào các nền tảng mạng xã hội như Messenger, Zalo

Tuy nhiên, dự án không bao gồm các chức năng sau:

- Xử lý hồ sơ tuyển sinh trực tiếp

- Thanh toán học phí hoặc đăng ký nhập học

- Tích hợp sâu với hệ thống quản lý nội bộ của trường (ERP, LMS,...)

- Phát triển ứng dụng mobile độc lập

Việc xác định rõ phạm vi giúp đảm bảo dự án được thực hiện đúng hướng, tránh phát sinh yêu cầu ngoài kiểm soát và đảm bảo tiến độ hoàn thành.

### 1.2.2. Mục đích của dự án

Dự án được thực hiện với các mục đích chính như sau:

- Tự động hóa quy trình tư vấn tuyển sinh:
Giảm sự phụ thuộc vào con người, cho phép hệ thống hoạt động liên tục 24/7 mà không bị giới hạn về thời gian.

- Cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác:
Người dùng có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức mà không cần chờ đợi, đồng thời giảm thiểu sai sót do con người.

- Nâng cao trải nghiệm người dùng:
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tương tác tự nhiên giúp người dùng cảm thấy thuận tiện hơn khi tìm kiếm thông tin.

- Giảm tải cho bộ phận tuyển sinh:
Chatbot có thể xử lý hàng trăm đến hàng nghìn câu hỏi cùng lúc, giúp nhân viên tập trung vào các công việc quan trọng hơn.

- Ứng dụng công nghệ AI vào thực tế:
Tạo ra một sản phẩm có giá trị thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.

- Phục vụ mục tiêu học tập và nghiên cứu:
Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

## 1.3. Các phụ thuộc quan trọng

Dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm cả yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật. Những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai, hiệu suất hoạt động cũng như chất lượng của hệ thống chatbot. Đặc biệt, do hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nên độ chính xác và hiệu quả của chatbot phụ thuộc rất lớn vào công nghệ AI, dữ liệu đầu vào và môi trường vận hành. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật, công cụ phát triển và nguồn lực con người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu và có khả năng mở rộng trong tương lai. Vì vậy, việc xác định và quản lý tốt các phụ thuộc này là điều cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án.

Các phụ thuộc chính của dự án bao gồm:

- Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và NLP
Hệ thống sử dụng AI để phân tích và hiểu câu hỏi của người dùng. Nếu mô hình AI không đủ tốt, chatbot có thể hiểu sai hoặc trả lời không chính xác.

- Cơ sở dữ liệu tuyển sinh
Bao gồm các thông tin như ngành học, điểm chuẩn, học phí,… Dữ liệu cần đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên để đảm bảo chất lượng câu trả lời.

- Hạ tầng hệ thống (Server, Hosting, Internet)
Đảm bảo chatbot hoạt động ổn định, truy cập nhanh và không bị gián đoạn. Nếu hệ thống bị lỗi hoặc downtime sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng.

- Công cụ và môi trường phát triển
Bao gồm ngôn ngữ lập trình (Python, JavaScript), framework (NodeJS, Django,…) và hệ thống quản lý mã nguồn (Git). Các công cụ này ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng phát triển.

- Đội ngũ phát triển dự án
Bao gồm lập trình viên, tester và quản lý dự án. Kỹ năng và sự phối hợp của đội ngũ quyết định tiến độ và chất lượng sản phẩm.

- Người dùng và dữ liệu phản hồi
Phản hồi từ người dùng giúp cải thiện chatbot theo thời gian, tăng độ chính xác và khả năng xử lý tình huống thực tế.

### 1.3.1. Phụ thuộc vào công nghệ và dữ liệu

Hệ thống chatbot hoạt động dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu và phản hồi câu hỏi của người dùng. Bên cạnh đó, dữ liệu tuyển sinh là nguồn thông tin chính giúp chatbot đưa ra câu trả lời chính xác.

Nội dung chính:

- Công nghệ AI và NLP

- Khả năng phân tích và hiểu câu hỏi

- Cơ sở dữ liệu tuyển sinh (ngành học, điểm chuẩn, học phí)

- Cập nhật và độ chính xác của dữ liệu

### 1.3.2. Phụ thuộc vào hạ tầng và công cụ kỹ thuật

Hệ thống cần một nền tảng kỹ thuật ổn định để đảm bảo khả năng vận hành liên tục và hiệu quả. Các công cụ và môi trường phát triển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng và triển khai hệ thống.

Nội dung chính:

- Server, hosting và kết nối internet

- Hiệu năng và độ ổn định hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình và framework

- Công cụ phát triển và quản lý mã nguồn

### 1.3.3. Phụ thuộc vào nguồn lực con người và người dùng

Con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Ngoài ra, phản hồi từ người dùng giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng.

Nội dung chính:

- Đội ngũ phát triển (Dev, Tester, PM)

- Sự phối hợp trong nhóm

- Người dùng và hành vi sử dụng

- Dữ liệu phản hồi để cải thiện chatbot

## 1.4. Kế hoạch quản lý dự án

Để đảm bảo dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra, cần xây dựng một kế hoạch quản lý dự án rõ ràng, khoa học và có tính khả thi cao. Kế hoạch này đóng vai trò định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển hệ thống, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì.

Bên cạnh đó, việc quản lý dự án không chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch mà còn bao gồm việc tổ chức, điều phối và giám sát các hoạt động trong suốt vòng đời dự án. Một kế hoạch quản lý hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, việc áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công của dự án.

### 1.4.1. Quản lý theo các giai đoạn phát triển

Dự án được triển khai theo các giai đoạn chính nhằm đảm bảo tính logic và kiểm soát tốt tiến độ.

Nội dung chính:

- Phân tích yêu cầu hệ thống

- Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu

- Phát triển chatbot và giao diện

- Kiểm thử chức năng và hiệu năng

- Triển khai hệ thống

- Bảo trì và nâng cấp

### 1.4.2. Quản lý tiến độ và công việc

Việc quản lý tiến độ giúp đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng thời hạn và không bị chậm trễ.

Nội dung chính:

- Lập kế hoạch timeline cho dự án

- Phân chia công việc cho từng thành viên

- Theo dõi tiến độ theo từng giai đoạn

- Báo cáo tiến độ định kỳ

- Điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết

### 1.4.3. Quản lý chất lượng và rủi ro

Bên cạnh tiến độ, chất lượng sản phẩm và kiểm soát rủi ro cũng là yếu tố quan trọng trong quản lý dự án.

Nội dung chính:

- Kiểm soát chất lượng thông qua kiểm thử

- Thực hiện code review

- Phát hiện và xử lý lỗi kịp thời

- Xác định và đánh giá rủi ro

- Đưa ra phương án giảm thiểu rủi ro

## 1.5. Các sản phẩm bàn giao

Sau khi hoàn thành, dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” sẽ cung cấp các sản phẩm bàn giao nhằm phục vụ cho việc triển khai, vận hành, kiểm thử và đánh giá hệ thống trong thực tế. Các sản phẩm này không chỉ bao gồm phần mềm chatbot hoàn chỉnh mà còn bao gồm hệ thống tài liệu đầy đủ, dữ liệu liên quan và các báo cáo tổng hợp. Việc xây dựng và bàn giao đầy đủ các sản phẩm giúp đảm bảo tính minh bạch, dễ dàng kiểm tra chất lượng, đồng thời hỗ trợ cho quá trình bảo trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống trong tương lai. Ngoài ra, các sản phẩm bàn giao còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các bên liên quan (giảng viên, người dùng, nhà phát triển) hiểu rõ cấu trúc, chức năng và cách vận hành của hệ thống.

### 1.5.1. Sản phẩm phần mềm

Đây là sản phẩm cốt lõi của dự án, thể hiện trực tiếp kết quả của quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống chatbot.

Nội dung chính:

- Hệ thống chatbot hoàn chỉnh có thể hoạt động thực tế

- Giao diện người dùng thân thiện trên nền tảng web

- Chức năng hỏi đáp tự động theo thời gian thực

- Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu câu hỏi

- Tích hợp cơ sở dữ liệu tuyển sinh

- Khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai

- Đảm bảo các yêu cầu về hiệu năng và độ ổn định

### 1.5.2. Tài liệu dự án

Các tài liệu đi kèm đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả chi tiết hệ thống, giúp việc sử dụng, bảo trì và phát triển sau này trở nên dễ dàng hơn.

Nội dung chính:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

- Tài liệu thiết kế hệ thống (System Design)

- Kế hoạch kiểm thử và bộ test case chi tiết

- Tài liệu đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA Plan)

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống

- Tài liệu mô tả kiến trúc và luồng xử lý dữ liệu

### 1.5.3. Báo cáo và dữ liệu liên quan

Ngoài phần mềm và tài liệu, dự án còn cung cấp các báo cáo và dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả và cải tiến hệ thống.

Nội dung chính:

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn

- Báo cáo tổng kết dự án

- Dữ liệu huấn luyện chatbot (câu hỏi – câu trả lời)

- Log tương tác giữa người dùng và chatbot

- Phản hồi thực tế từ người dùng

- Dữ liệu thống kê (số lượt hỏi, độ chính xác câu trả lời,...)

## 1.6. Các giai đoạn dự án

Dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” được chia thành nhiều giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo quá trình phát triển diễn ra một cách có tổ chức, khoa học và hiệu quả. Việc phân chia dự án thành các giai đoạn giúp nhóm dễ dàng quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng cũng như đánh giá kết quả sau từng bước thực hiện. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra riêng, đồng thời có mối liên kết chặt chẽ với các giai đoạn khác để tạo thành một quy trình phát triển hoàn chỉnh. Ngoài ra, việc xác định rõ các giai đoạn còn giúp phát hiện sớm các vấn đề phát sinh, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng kế hoạch.

### 1.6.1. Giai đoạn phân tích yêu cầu

Đây là giai đoạn đầu tiên và đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ dự án. Trong giai đoạn này, nhóm tiến hành thu thập thông tin, xác định nhu cầu của người dùng và xây dựng các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của hệ thống.

Nội dung chính:

- Thu thập yêu cầu từ người dùng và bên liên quan

- Xác định chức năng chính của chatbot

- Phân tích nghiệp vụ tuyển sinh

- Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)

- Xác định phạm vi dự án

### 1.6.2. Giai đoạn thiết kế hệ thống

Sau khi có yêu cầu, nhóm tiến hành thiết kế hệ thống nhằm xây dựng cấu trúc tổng thể và các thành phần của chatbot. Giai đoạn này giúp định hình cách hệ thống hoạt động trước khi bước vào phát triển.

Nội dung chính:

- Thiết kế kiến trúc hệ thống

- Xây dựng sơ đồ Use Case

- Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Thiết kế giao diện người dùng

- Xác định luồng xử lý dữ liệu

### 1.6.3. Giai đoạn phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn hiện thực hóa các thiết kế thành sản phẩm cụ thể. Nhóm tiến hành lập trình chatbot, xây dựng các chức năng và tích hợp công nghệ AI vào hệ thống.

Nội dung chính:

- Lập trình chatbot

- Tích hợp công nghệ AI và NLP

- Xây dựng giao diện web

- Kết nối cơ sở dữ liệu

- Kiểm tra nội bộ các chức năng

### 1.6.4. Giai đoạn kiểm thử

Giai đoạn kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu và không xảy ra lỗi nghiêm trọng trước khi đưa vào sử dụng.

Nội dung chính:

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

- Phát hiện và sửa lỗi

- Đánh giá độ chính xác của chatbot

- Hoàn thiện hệ thống

### 1.6.5. Giai đoạn triển khai

Sau khi kiểm thử hoàn tất, hệ thống được đưa vào môi trường thực tế để phục vụ người dùng.

Nội dung chính:

- Triển khai hệ thống lên server

- Kiểm tra hoạt động thực tế

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống

- Thu thập phản hồi ban đầu

### 1.6.6. Giai đoạn bảo trì và nâng cấp

Đây là giai đoạn duy trì và cải thiện hệ thống sau khi đã triển khai. Chatbot sẽ được cập nhật và nâng cấp dựa trên nhu cầu thực tế và phản hồi từ người dùng.

Nội dung chính:

- Sửa lỗi phát sinh

- Cập nhật dữ liệu tuyển sinh

- Cải thiện độ chính xác của chatbot

- Nâng cấp tính năng

- Tối ưu hiệu năng hệ thống

# II. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

## 2.1. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc quản lý phạm vi đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tất cả các công việc cần thiết được xác định đầy đủ và thực hiện đúng kế hoạch. Một trong những công cụ hiệu quả nhất để thực hiện điều này là WBS (Work Breakdown Structure) – cấu trúc phân rã công việc. WBS là phương pháp chia nhỏ toàn bộ dự án thành các thành phần công việc cụ thể, có thể quản lý được, giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi tiến độ, phân công nhiệm vụ và kiểm soát chất lượng.

Thay vì tiếp cận dự án như một hệ thống lớn và phức tạp, WBS cho phép chia nhỏ dự án thành các cấp độ khác nhau, từ tổng thể đến chi tiết. Ở cấp cao nhất là toàn bộ dự án chatbot, sau đó được phân rã thành các giai đoạn chính như phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai. Mỗi giai đoạn tiếp tục được chia nhỏ thành các công việc cụ thể hơn, ví dụ như thu thập dữ liệu tuyển sinh, xây dựng luồng hội thoại, tích hợp AI hay kiểm thử câu trả lời của chatbot.

Đối với đề tài chatbot tư vấn tuyển sinh, việc áp dụng WBS là đặc biệt cần thiết do hệ thống không chỉ đơn thuần là một phần mềm lập trình mà còn bao gồm nhiều thành phần khác nhau như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm người dùng. Nếu không phân rã công việc một cách rõ ràng, nhóm dự án rất dễ bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các công việc liên quan đến xây dựng dữ liệu câu hỏi – câu trả lời (FAQ), huấn luyện chatbot hoặc kiểm thử độ chính xác của hệ thống. Điều này có thể dẫn đến việc sản phẩm cuối cùng không đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, WBS còn giúp cải thiện khả năng phối hợp trong nhóm. Khi mỗi công việc được xác định rõ ràng, nhóm có thể dễ dàng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót công việc. Ví dụ, một thành viên có thể phụ trách thu thập dữ liệu tuyển sinh, trong khi thành viên khác tập trung vào phát triển chatbot hoặc thiết kế giao diện. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc mà còn đảm bảo tiến độ dự án được duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, WBS còn hỗ trợ việc ước lượng thời gian và chi phí cho từng công việc. Khi dự án được chia nhỏ, nhóm có thể dễ dàng xác định công việc nào cần nhiều thời gian hơn, công việc nào có mức độ ưu tiên cao, từ đó lập kế hoạch phù hợp. Đối với chatbot, các công việc như tích hợp AI hoặc kiểm thử thường mất nhiều thời gian hơn so với các công việc đơn giản như thiết kế giao diện, vì vậy cần được chú trọng trong kế hoạch thực hiện.

## 2.2. VẼ SƠ ĐỒ WBS

# III. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN

## 3.1. Mô tả kế hoạch quản lý thay đổi dự án

Trong quá trình xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc phát sinh các thay đổi là điều khó tránh khỏi. Những thay đổi này có thể xuất phát từ việc cập nhật yêu cầu chất lượng, bổ sung tiêu chuẩn kiểm thử, điều chỉnh quy trình đảm bảo chất lượng hoặc thay đổi các tiêu chí đánh giá sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn mục tiêu của dự án.

Kế hoạch quản lý thay đổi được xây dựng nhằm đảm bảo mọi thay đổi liên quan đến chất lượng phần mềm đều được ghi nhận, xem xét, đánh giá và phê duyệt trước khi thực hiện. Điều này giúp hạn chế các tác động tiêu cực đến tiến độ, chi phí và chất lượng chung của dự án. Đồng thời, việc quản lý thay đổi hiệu quả còn giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thực hiện.

Đối với dự án này, các thay đổi thường tập trung vào việc cập nhật kế hoạch kiểm thử, điều chỉnh quy trình đảm bảo chất lượng, bổ sung các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, cập nhật danh mục rủi ro hoặc thay đổi các chỉ số đánh giá hiệu quả của chatbot. Tất cả các thay đổi đều phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Thông qua việc áp dụng kế hoạch quản lý thay đổi, nhóm dự án có thể chủ động kiểm soát các điều chỉnh phát sinh, duy trì chất lượng tài liệu quản lý dự án và đảm bảo các hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện một cách hiệu quả trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

## 3.2. Quy trình quản lý thay đổi dự án

Quy trình quản lý thay đổi trong dự án chatbot được thực hiện theo các bước cụ thể nhằm đảm bảo mọi thay đổi đều được xem xét và xử lý một cách hợp lý. Quy trình này giúp hạn chế rủi ro, tránh thay đổi tùy tiện và đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

Quy trình quản lý thay đổi được áp dụng nhằm kiểm soát tất cả các thay đổi liên quan đến kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm. Mọi đề xuất thay đổi phải được đánh giá đầy đủ về mức độ ảnh hưởng trước khi triển khai nhằm tránh phát sinh các rủi ro không mong muốn.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu thay đổi

- Thu thập yêu cầu thay đổi từ giảng viên hướng dẫn, nhóm dự án hoặc các bên liên quan.

- Ghi nhận đầy đủ nội dung thay đổi, lý do thay đổi và phạm vi ảnh hưởng.

- Lập phiếu yêu cầu thay đổi (Change Request).

Bước 2: Phân tích và đánh giá

- Đánh giá ảnh hưởng của thay đổi đến kế hoạch đảm bảo chất lượng.

- Xem xét tác động đến quy trình kiểm thử, tiến độ và chi phí dự án.

- Xác định mức độ ưu tiên của thay đổi.

Bước 3: Phê duyệt thay đổi

- Trình bày đề xuất thay đổi cho nhóm dự án và giảng viên hướng dẫn.

- Xem xét tính cần thiết và khả năng thực hiện.

- Ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối thay đổi.

Bước 4: Thực hiện thay đổi

- Cập nhật các tài liệu liên quan.

- Điều chỉnh kế hoạch kiểm thử hoặc kế hoạch đảm bảo chất lượng nếu cần.

- Thông báo đến toàn bộ thành viên dự án.

Bước 5: Kiểm tra và xác nhận

- Kiểm tra kết quả sau khi thực hiện thay đổi.

- Đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu chất lượng.

- Ghi nhận kết quả vào hồ sơ dự án.

Bước 6: Lưu trữ và theo dõi

- Cập nhật lịch sử thay đổi.

- Lưu trữ biên bản thay đổi và tài liệu liên quan.

- Theo dõi hiệu quả của thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.

## 3.3. Chú ý

Trong quá trình quản lý thay đổi, cần lưu ý một số vấn đề quan trọng để đảm bảo hệ thống chatbot hoạt động ổn định và đạt chất lượng cao:

- Không thực hiện thay đổi khi chưa được phê duyệt

- Luôn đánh giá tác động trước khi triển khai

- Ghi nhận đầy đủ các thay đổi để dễ theo dõi

- Đảm bảo kiểm thử kỹ sau mỗi thay đổi

- Tránh thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn gây mất ổn định hệ thống

- Ưu tiên các thay đổi liên quan đến dữ liệu tuyển sinh và trải nghiệm người dùng

- Luôn backup hệ thống trước khi cập nhật

# IV. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

## 4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, chi phí được ước tính dựa trên từng giai đoạn công việc (WBS) kết hợp với thời gian thực hiện. Việc phân bổ chi phí theo thời gian giúp nhóm dự án dễ dàng kiểm soát ngân sách, theo dõi tiến độ và phát hiện sớm các vấn đề phát sinh.

Các giai đoạn chính của dự án bao gồm: phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì. Mỗi giai đoạn sẽ có mức chi phí khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp và nguồn lực sử dụng. Đặc biệt, giai đoạn phát triển và kiểm thử thường chiếm tỷ trọng chi phí lớn nhất do liên quan đến lập trình, tích hợp AI và kiểm tra hệ thống.

Bảng phân bổ chi phí theo thời gian:

| Giai đoạn | Thời gian (ngày) | Tỷ lệ chi phí (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | 3 | 10% | Thu thập và phân tích |
| Thiết kế hệ thống | 4 | 15% | Thiết kế kiến trúc |
| Phát triển | 8 | 35% | Code + AI |
| Kiểm thử | 5 | 20% | Test chatbot |
| Triển khai | 2 | 10% | Deploy |
| Bảo trì | 3 | 10% | Update hệ thống |

## 4.2. Dự tính chi phí các loại

Chi phí của dự án chatbot được chia thành nhiều loại khác nhau nhằm đảm bảo việc quản lý và kiểm soát chi phí được rõ ràng, minh bạch.

Các loại chi phí chính bao gồm:

- Chi phí nhân sự
Bao gồm tiền công của lập trình viên, tester và quản lý dự án. Đây là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dự án.

- Chi phí công nghệ
Bao gồm chi phí sử dụng API AI (nếu có), phần mềm, công cụ lập trình và các thư viện hỗ trợ.

- Chi phí hạ tầng
Bao gồm chi phí server, hosting, domain và kết nối internet để triển khai chatbot.

- Chi phí kiểm thử
Bao gồm công cụ test, dữ liệu test và thời gian thực hiện kiểm thử.

- Chi phí bảo trì
Bao gồm chi phí cập nhật dữ liệu tuyển sinh và nâng cấp hệ thống sau khi triển khai.

## 4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính

Dựa trên các loại chi phí và giai đoạn dự án, có thể ước tính chi phí cho từng phần chính như sau:

| Hạng mục | Chi phí dự kiến (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng | 1.000.000 | Xây dựng tài liệu SQA |
| Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng | 800.000 | KPI và tiêu chí đánh giá |
| Lập kế hoạch kiểm thử | 1.200.000 | Test Plan, Test Case |
| Thực hiện kiểm thử | 2.500.000 | Unit Test, Integration Test |
| Đánh giá và rà soát chất lượng | 1.000.000 | Review tài liệu |
| Quản lý rủi ro chất lượng | 800.000 | Theo dõi và kiểm soát rủi ro |
| Báo cáo và nghiệm thu | 700.000 | Tổng hợp kết quả |
| Chi phí nhân sự | 8.250.000 | Theo mục 4.4 |
| Dự phòng phát sinh | 1.000.000 | Khoảng 10% ngân sách |

Tổng cộng | 17.250.000 VNĐ

## 4.4. Ước lượng lương mỗi người

Chi phí nhân sự được tính dựa trên số ngày làm việc và mức lương trung bình của từng vị trí trong nhóm dự án.

| Vai trò | Số ngày làm | Lương/ngày (VNĐ) | Tổng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM (Quản lý dự án) | 5 | 350.000 | 1.750.000 |
| Chuyên viên quản lý phạm vi & WBS | 5 | 300.000 | 1.500.000 |
| Chuyên viên quản lý chi phí & tiến độ | 5 | 300.000 | 1.500.000 |
| Chuyên viên quản lý nhân sự & truyền thông | 5 | 300.000 | 1.500.000 |
| Chuyên viên QA & Kiểm thử | 5 | 400.000 | 2.000.000 |

Tổng chi phí nhân sự | 8.250.000 VNĐ

Kết luận

Qua quá trình dự tính chi phí cho các hạng mục chính và ước lượng chi phí nhân sự, nhóm dự án đã xây dựng được kế hoạch ngân sách tương đối đầy đủ cho việc thực hiện đề tài “Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”. Việc xác định chi phí cho từng hạng mục giúp nhóm chủ động trong công tác quản lý tài chính, phân bổ nguồn lực hợp lý và hạn chế các rủi ro liên quan đến ngân sách trong quá trình thực hiện dự án.

Các khoản chi phí được phân bổ cho những hoạt động quan trọng như xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, lập kế hoạch kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệm thu. Bên cạnh đó, chi phí nhân sự được xác định dựa trên khối lượng công việc, số ngày công và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Tổng chi phí nhân sự ước tính là 8.250.000 VNĐ, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng ngân sách dự án do phần lớn công việc tập trung vào hoạt động phân tích, lập kế hoạch, kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Tổng ngân sách dự kiến của dự án khoảng 17.250.000 VNĐ. Đây là mức chi phí phù hợp với phạm vi của một dự án xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm trong môi trường học tập và nghiên cứu. Mặc dù các con số chỉ mang tính chất ước lượng, nhưng chúng phản ánh tương đối chính xác nhu cầu nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động quản lý chất lượng một cách hiệu quả.

Việc xây dựng kế hoạch chi phí chi tiết không chỉ giúp kiểm soát ngân sách mà còn tạo cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh nguồn lực khi có thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đây là một nội dung quan trọng góp phần đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng phạm vi và đạt được các mục tiêu chất lượng đã đề ra.

# V. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH.

## 5.1. Các mốc kiểm soát lớn (Milestones)

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc xác định các mốc kiểm soát lớn (milestones) đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả theo từng giai đoạn. Các mốc này giúp nhóm dự án kiểm soát được tiến trình thực hiện, đảm bảo các công việc quan trọng được hoàn thành đúng thời hạn và kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh.

Mỗi milestone tương ứng với một giai đoạn quan trọng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành một nhóm công việc cụ thể. Đối với dự án chatbot, các mốc này thường gắn liền với các bước như hoàn thành phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển chatbot, kiểm thử và triển khai.

Các mốc kiểm soát chính bao gồm:

| STT | Milestone | Thời gian dự kiến | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành phân tích yêu cầu | Ngày 3 | Xác định đầy đủ chức năng chatbot |
| 2 | Hoàn thành thiết kế hệ thống | Ngày 7 | Xây dựng kiến trúc, database |
| 3 | Hoàn thành phát triển | Ngày 15 | Code chatbot + AI |
| 4 | Hoàn thành kiểm thử | Ngày 20 | Test và sửa lỗi |
| 5 | Triển khai hệ thống | Ngày 22 | Đưa chatbot lên server |
| 6 | Hoàn thành dự án | Ngày 25 | Tổng kết và bàn giao |

Các milestone này giúp:

- Theo dõi tiến độ rõ ràng

- Kiểm soát thời gian

- Đánh giá hiệu quả từng giai đoạn

## 5.2. Lập lịch dự án

Lập lịch dự án là quá trình xác định thứ tự thực hiện các công việc, thời gian bắt đầu – kết thúc và mối quan hệ giữa các nhiệm vụ trong dự án. Đối với dự án chatbot, việc lập lịch giúp đảm bảo các công việc được thực hiện hợp lý, tránh chồng chéo và tối ưu thời gian hoàn thành.

Dựa trên cấu trúc WBS, các công việc được sắp xếp theo trình tự logic từ phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì. Một số công việc có thể thực hiện song song (ví dụ: thiết kế giao diện và thiết kế database), trong khi một số công việc bắt buộc phải hoàn thành trước khi chuyển sang bước tiếp theo (ví dụ: phải hoàn thành thiết kế trước khi lập trình).

Bảng lập lịch dự án (Timeline)

| STT | Công việc | Thời gian (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu | 3 | Ngày 1 | Ngày 3 |
| 2 | Thiết kế hệ thống | 4 | Ngày 4 | Ngày 7 |
| 3 | Phát triển chatbot | 8 | Ngày 8 | Ngày 15 |
| 4 | Kiểm thử | 5 | Ngày 16 | Ngày 20 |
| 5 | Triển khai | 2 | Ngày 21 | Ngày 22 |
| 6 | Bảo trì | 3 | Ngày 23 | Ngày 25 |

Mối quan hệ giữa các công việc

- Phân tích yêu cầu → bắt buộc trước thiết kế

- Thiết kế → bắt buộc trước phát triển

- Phát triển → bắt buộc trước kiểm thử

- Kiểm thử → bắt buộc trước triển khai

Ý nghĩa của lập lịch

- Giúp quản lý thời gian hiệu quả

- Tránh chậm tiến độ

- Tối ưu nguồn lực

- Dễ theo dõi và điều chỉnh

# VI. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

## 6.1 Các vị trí trong đội dự án

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc xác định rõ các vị trí trong đội dự án giúp đảm bảo mỗi thành viên có nhiệm vụ cụ thể, tránh chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả làm việc. Mỗi vị trí đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Các vị trí chính bao gồm:

- Project Manager (PM): Quản lý tổng thể dự án, theo dõi tiến độ

- Developer (Dev): Lập trình chatbot, xây dựng hệ thống

- AI Engineer: Phát triển và tối ưu NLP cho chatbot

- Tester (QA): Kiểm thử hệ thống, phát hiện lỗi

- UI/UX Designer: Thiết kế giao diện người dùng

## 6.2. Cơ cấu tổ chức đội dự án

Cơ cấu tổ chức của dự án được xây dựng theo mô hình đơn giản, phù hợp với quy mô nhỏ, đảm bảo tính linh hoạt và dễ quản lý. Trong đó, Project Manager đóng vai trò trung tâm, điều phối hoạt động giữa các thành viên.

Mô hình này giúp:

- Dễ quản lý

- Phân công rõ ràng

- Tăng hiệu quả phối hợp

## 6.3. Danh sách thành viên đội dự án

Danh sách thành viên được xây dựng dựa trên số lượng và vai trò cần thiết để thực hiện dự án chatbot.

| STT | Họ tên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Tiến Lâm | Project Manager |
| 2 | Vũ Khánh Toàn | Developer |
| 3 | Đoàn Đức Vinh | AI Engineer |
| 4 | Nguyễn Nhật Minh | Tester (QA) |
| 5 | Nguyễn Mạnh Cường | UI/UX Designer |

## 6.4. Project Team (Mô tả nhóm dự án)

Nhóm dự án bao gồm các thành viên có chuyên môn khác nhau, phối hợp với nhau để phát triển hệ thống chatbot. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cho một phần công việc cụ thể, nhưng đồng thời phải hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đặc biệt, trong dự án chatbot AI, sự phối hợp giữa Developer và AI Engineer là rất quan trọng, vì chatbot không chỉ cần hoạt động đúng chức năng mà còn phải hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên một cách chính xác.

## 6.5. Ma trận gán trách nhiệm (RACI Matrix)

Ma trận RACI giúp xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong mỗi công việc.

| Công việc | PM | Dev | AI | QA | UI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | R | A | C | C | I |
| Thiết kế hệ thống | A | R | C | I | R |
| Phát triển chatbot | I | R | R | I | C |
| Kiểm thử | I | C | C | R | I |
| Triển khai | R | A | C | C | I |

Chú thích:

- R (Responsible): Thực hiện

- A (Accountable): Chịu trách nhiệm chính

- C (Consulted): Được tham vấn

- I (Informed): Được thông báo

## 6.6. Ma trận kỹ năng (Skill Matrix)

Ma trận kỹ năng giúp đánh giá năng lực của từng thành viên trong các lĩnh vực liên quan đến dự án.

| Kỹ năng | PM | Dev | AI | QA | UI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Cao | Trung | Trung | Thấp | Thấp |
| Lập trình | Trung | Cao | Cao | Trung | Thấp |
| AI/NLP | Thấp | Trung | Cao | Thấp | Thấp |
| Kiểm thử | Trung | Trung | Trung | Cao | Thấp |
| Thiết kế UI | Thấp | Trung | Thấp | Thấp | Cao |

# VII. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG

## 7.1. Các bên tham gia

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, các bên tham gia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và đánh giá kết quả dự án. Việc xác định rõ các bên liên quan giúp đảm bảo quá trình giao tiếp diễn ra hiệu quả, tránh thiếu sót thông tin và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các bên tham gia chính bao gồm:

- Project Manager (PM): Quản lý và điều phối toàn bộ dự án

- Developer: Xây dựng và phát triển hệ thống chatbot

- AI Engineer: Phát triển và tối ưu khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Tester (QA): Kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống

- UI/UX Designer: Thiết kế giao diện người dùng

- Giảng viên hướng dẫn: Đánh giá và góp ý dự án

- Người dùng (học sinh, phụ huynh): Sử dụng chatbot và cung cấp phản hồi

## 7.2. Thông tin liên lạc giữa các bên

Để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời, nhóm dự án sử dụng nhiều kênh liên lạc khác nhau. Mỗi loại thông tin sẽ được truyền qua kênh phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả giao tiếp.

Các kênh liên lạc bao gồm:

- Zalo / Messenger: Trao đổi nhanh, cập nhật công việc hàng ngày

- Email: Gửi tài liệu chính thức, báo cáo

- Google Meet / Zoom: Họp trực tuyến

- GitHub: Quản lý mã nguồn và theo dõi tiến độ

- Google Drive: Lưu trữ tài liệu dự án

Việc sử dụng nhiều kênh giúp:

- Tăng tốc độ trao đổi

- Lưu trữ thông tin rõ ràng

- Tránh thất lạc dữ liệu

## 7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

Mỗi bên tham gia trong dự án có nhu cầu thông tin khác nhau, do đó cần xác định rõ để cung cấp đúng và đủ thông tin.

Cụ thể:

PM:

- Tiến độ dự án

- Báo cáo công việc

- Rủi ro và vấn đề phát sinh

Developer & AI Engineer:

- Yêu cầu kỹ thuật

- Thay đổi hệ thống

- Dữ liệu chatbot

QA (Tester):

- Tài liệu test

- Kết quả kiểm thử

- Danh sách lỗi

Giảng viên:

- Báo cáo tiến độ

- Kết quả thực hiện

- Sản phẩm demo

Người dùng:

- Hướng dẫn sử dụng chatbot

- Thông tin tuyển sinh

Việc xác định nhu cầu giúp:

- Truyền thông đúng đối tượng

- Tránh dư thừa hoặc thiếu thông tin

## 7.4. Ma trận truyền thông

Bảng ma trận truyền thông:

| Thông tin | Người nhận | Tần suất | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | PM, Giảng viên | Hàng tuần | Email |
| Cập nhật công việc | Nhóm dự án | Hàng ngày | Zalo |
| Lỗi hệ thống | Dev, QA | Khi phát sinh | GitHub |
| Kết quả kiểm thử | PM | Sau mỗi test | Email |
| Feedback người dùng | PM, Dev | Định kỳ | Form/Chat |

## 7.5. Lịch họp các bên

Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ giúp nhóm dự án trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ.

Các loại cuộc họp:

- Họp nội bộ nhóm:

  - Tần suất: 2–3 lần/tuần

  - Nội dung: Cập nhật tiến độ, phân công công việc

- Họp với giảng viên:

  - Tần suất: 1 lần/tuần

  - Nội dung: Báo cáo và nhận góp ý

- Họp xử lý vấn đề:

  - Khi có sự cố phát sinh

  - Tập trung giải quyết lỗi hoặc thay đổi

# VIII. QUẢN LÝ RỦI RO

## 8.1. Xác định rủi ro

Trong quá trình thực hiện dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc nhận diện và quản lý rủi ro là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng ngân sách và đạt được các mục tiêu chất lượng đề ra. Rủi ro là những sự kiện hoặc tình huống không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả cuối cùng.

Do đặc thù của dự án liên quan đến công nghệ AI, dữ liệu tuyển sinh, phát triển phần mềm và trải nghiệm người dùng, nhiều loại rủi ro có thể phát sinh từ giai đoạn phân tích yêu cầu cho đến khi triển khai và vận hành hệ thống. Việc xác định sớm các rủi ro giúp nhóm dự án chủ động xây dựng phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại và đảm bảo dự án diễn ra thuận lợi.

Các rủi ro có thể xảy ra trong dự án

Mã rủi ro; Mô tả rủi ro. R1; Yêu cầu dự án thay đổi nhiều lần trong quá trình thực hiện. R2; Thiếu hoặc sai dữ liệu tuyển sinh. R3; Chatbot trả lời không chính xác. R4; Khó khăn trong việc tích hợp AI/NLP. R5; Thành viên dự án không hoàn thành công việc đúng hạn. R6; Phát sinh nhiều lỗi trong quá trình kiểm thử. R7; Mất dữ liệu hoặc lỗi cơ sở dữ liệu. R8; Server hoạt động không ổn định khi triển khai. R9; Người dùng không hài lòng với chatbot. R10; Chậm tiến độ dự án.

Ngoài các rủi ro trên, dự án còn có thể đối mặt với các yếu tố khách quan như mất điện, lỗi mạng Internet, thay đổi chính sách tuyển sinh hoặc sự thay đổi về công nghệ AI trong quá trình thực hiện.

## 8.2. Phân tích rủi ro

Sau khi xác định các rủi ro tiềm ẩn, nhóm dự án tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của từng rủi ro. Việc phân tích giúp xác định những rủi ro nào cần được ưu tiên xử lý trước nhằm giảm thiểu tác động đến dự án.

Tiêu chí đánh giá

Khả năng xảy ra (Probability):

- Cao (High)

- Trung bình (Medium)

- Thấp (Low)

Mức độ ảnh hưởng (Impact):

- Cao (High)

- Trung bình (Medium)

- Thấp (Low)

Ma trận phân tích rủi ro

Mã; Rủi ro; Khả năng xảy ra; Mức độ ảnh hưởng; Mức độ ưu tiên. R1; Thay đổi yêu cầu; Cao; Cao; Rất cao. R2; Sai dữ liệu tuyển sinh; Trung bình; Cao; Cao. R3; Chatbot trả lời sai; Cao; Cao; Rất cao. R4; Lỗi tích hợp AI; Trung bình; Cao; Cao. R5; Chậm tiến độ công việc; Cao; Trung bình; Cao. R6; Nhiều lỗi khi kiểm thử; Trung bình; Trung bình; Trung bình. R7; Mất dữ liệu; Thấp; Cao; Cao. R8; Lỗi server; Trung bình; Trung bình; Trung bình. R9; Người dùng không hài lòng; Trung bình; Cao; Cao. R10; Chậm tiến độ dự án; Cao; Cao; Rất cao.

Phân tích các rủi ro quan trọng

R1 – Thay đổi yêu cầu dự án

Đây là rủi ro thường gặp nhất trong các dự án phần mềm. Trong quá trình thực hiện, giảng viên hoặc người dùng có thể yêu cầu bổ sung thêm tính năng mới như gợi ý ngành học, tư vấn điểm chuẩn hoặc tích hợp thêm AI nâng cao. Những thay đổi này có thể làm tăng khối lượng công việc và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

R3 – Chatbot trả lời không chính xác

Do chatbot hoạt động dựa trên dữ liệu và mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, việc thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không đầy đủ có thể khiến chatbot đưa ra các câu trả lời không chính xác, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và làm giảm chất lượng hệ thống.

R10 – Chậm tiến độ dự án

Đây là rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành dự án đúng thời hạn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc phân công công việc chưa hợp lý, thành viên thiếu kinh nghiệm hoặc phát sinh quá nhiều lỗi trong quá trình phát triển.

## 8.3. Giải pháp ứng phó rủi ro

Sau khi phân tích, nhóm dự án cần xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ các tác động tiêu cực của rủi ro.

Bảng giải pháp ứng phó

| Mã | Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| R1 | Thay đổi yêu cầu | Xác nhận yêu cầu ngay từ đầu và áp dụng quy trình quản lý thay đổi |
| R2 | Sai dữ liệu tuyển sinh | Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn |
| R3 | Chatbot trả lời sai | Tăng dữ liệu huấn luyện và kiểm thử thường xuyên |
| R4 | Lỗi tích hợp AI | Nghiên cứu công nghệ trước khi triển khai |
| R5 | Chậm tiến độ công việc | Phân công công việc hợp lý và theo dõi thường xuyên |
| R6 | Nhiều lỗi kiểm thử | Áp dụng code review và kiểm thử định kỳ |
| R7 | Mất dữ liệu | Sao lưu dữ liệu thường xuyên |
| R8 | Lỗi server | Chuẩn bị phương án dự phòng |
| R9 | Người dùng không hài lòng | Thu thập phản hồi và cải thiện chatbot |
| R10 | Chậm tiến độ dự án | Theo dõi milestone và điều chỉnh kế hoạch |

Các biện pháp phòng ngừa chung

- Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết ngay từ đầu.

- Tổ chức họp định kỳ để cập nhật tiến độ.

- Thực hiện kiểm thử liên tục trong suốt vòng đời dự án.

- Sao lưu dữ liệu định kỳ.

- Sử dụng công cụ quản lý công việc để theo dõi tiến độ.

- Ghi nhận và xử lý lỗi ngay khi phát hiện.

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu tuyển sinh mới nhất.

## 8.4. Kiểm soát rủi ro

Kiểm soát rủi ro là quá trình theo dõi, đánh giá và cập nhật tình trạng của các rủi ro trong suốt vòng đời dự án. Mục tiêu của hoạt động này là phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời trước khi rủi ro gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án.

Trong dự án chatbot tư vấn tuyển sinh bằng AI, việc kiểm soát rủi ro được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

Theo dõi định kỳ

- Kiểm tra tiến độ công việc hàng tuần.

- Đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên.

- So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch ban đầu.

Giám sát chất lượng hệ thống

- Theo dõi độ chính xác của chatbot.

- Kiểm tra hiệu năng phản hồi của hệ thống.

- Đánh giá trải nghiệm người dùng thông qua phản hồi thực tế.

Kiểm soát thay đổi

- Mọi thay đổi phải được ghi nhận và phê duyệt.

- Đánh giá tác động trước khi triển khai.

- Cập nhật tài liệu liên quan sau khi thay đổi.

Báo cáo rủi ro

- Lập báo cáo rủi ro định kỳ.

- Cập nhật danh sách rủi ro mới phát sinh.

- Đề xuất biện pháp xử lý và cải tiến.

Đánh giá sau dự án

Sau khi hoàn thành dự án, nhóm sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ các rủi ro đã xảy ra, nguyên nhân phát sinh và hiệu quả của các biện pháp ứng phó đã áp dụng. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro cho các dự án tương lai.

Kết luận chương VIII

Quản lý rủi ro là một hoạt động không thể thiếu trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”. Việc xác định, phân tích, xây dựng giải pháp và kiểm soát rủi ro giúp nhóm dự án chủ động trước các tình huống phát sinh, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách và đạt chất lượng mong muốn. Thông qua công tác quản lý rủi ro hiệu quả, chatbot có thể được triển khai ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tư vấn tuyển sinh của người dùng và góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục.

# IX. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

## 9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết

Trong dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, việc phòng chống khiếm khuyết (Defect Prevention) là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giảm thiểu lỗi ngay từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển phần mềm. Thay vì chỉ tập trung phát hiện và sửa lỗi sau khi sản phẩm hoàn thành, nhóm dự án hướng đến việc ngăn ngừa lỗi xuất hiện ngay từ khi phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình và kiểm thử.

Để thực hiện mục tiêu này, nhóm dự án áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm, xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu rõ ràng, thực hiện đánh giá thiết kế trước khi lập trình và áp dụng quy trình kiểm tra mã nguồn (Code Review). Việc chuẩn hóa quy trình giúp hạn chế các sai sót do hiểu nhầm yêu cầu hoặc thực hiện không đúng quy định.

Bên cạnh đó, dữ liệu tuyển sinh sử dụng cho chatbot sẽ được kiểm tra và xác thực trước khi đưa vào hệ thống nhằm tránh tình trạng chatbot cung cấp thông tin sai lệch cho người dùng. Nhóm phát triển cũng thường xuyên tổ chức các buổi họp kỹ thuật để trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng hệ thống.

Các chiến lược phòng chống khiếm khuyết

- Chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm.

- Xây dựng tài liệu yêu cầu đầy đủ và rõ ràng.

- Thực hiện Code Review định kỳ.

- Kiểm tra dữ liệu tuyển sinh trước khi sử dụng.

- Áp dụng quy trình quản lý thay đổi.

- Tổ chức đào tạo kỹ thuật cho thành viên dự án.

- Thực hiện kiểm thử sớm ở từng giai đoạn.

- Sử dụng công cụ quản lý phiên bản (Git).

## 9.2. Chiến lược đánh giá

Đánh giá chất lượng là hoạt động giúp xác định mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu đã đề ra. Đối với chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI, việc đánh giá không chỉ tập trung vào các chức năng phần mềm thông thường mà còn xem xét khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, độ chính xác của câu trả lời và trải nghiệm người dùng.

Nhóm dự án áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau nhằm đảm bảo kết quả đánh giá khách quan và toàn diện. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Các tiêu chí đánh giá chính

| Tiêu chí | Nội dung đánh giá |
| --- | --- |
| Độ chính xác | Chatbot trả lời đúng thông tin tuyển sinh |
| Hiệu năng | Tốc độ phản hồi của hệ thống |
| Tính ổn định | Hoạt động liên tục, ít lỗi |
| Khả năng sử dụng | Dễ sử dụng và thân thiện |
| Bảo mật | Bảo vệ dữ liệu người dùng |
| Khả năng mở rộng | Dễ nâng cấp và bổ sung tính năng |

Phương pháp đánh giá

- Đánh giá tài liệu dự án.

- Đánh giá thiết kế hệ thống.

- Đánh giá mã nguồn.

- Kiểm thử chức năng.

- Kiểm thử hiệu năng.

- Đánh giá phản hồi từ người dùng.

## 9.3. Ước tính các khiếm khuyết được phát hiện

Trong bất kỳ dự án phần mềm nào, việc xuất hiện lỗi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thông qua việc áp dụng các quy trình đảm bảo chất lượng, nhóm dự án có thể giảm đáng kể số lượng lỗi phát sinh trong sản phẩm cuối cùng.

Dựa trên quy mô và độ phức tạp của hệ thống chatbot, nhóm dự án dự kiến số lượng lỗi phát sinh trong từng giai đoạn như sau:

| Giai đoạn | Số lỗi dự kiến |
| --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | 3 – 5 lỗi |
| Thiết kế hệ thống | 5 – 8 lỗi |
| Lập trình | 10 – 15 lỗi |
| Kiểm thử | 15 – 20 lỗi |
| Triển khai | 2 – 5 lỗi |

Phân loại khiếm khuyết

Lỗi nghiêm trọng (Critical):

- Chatbot không hoạt động.

- Không kết nối được cơ sở dữ liệu.

- Mất dữ liệu hệ thống.

Lỗi trung bình (Major):

- Trả lời sai thông tin tuyển sinh.

- Hiển thị sai giao diện.

- Phản hồi chậm.

Lỗi nhỏ (Minor):

- Lỗi chính tả.

- Sai định dạng văn bản.

- Bố cục chưa hợp lý.

Nhóm dự án đặt mục tiêu giảm ít nhất 90% lỗi nghiêm trọng trước khi triển khai hệ thống chính thức.

## 9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời phát triển, dự án thành lập đội ngũ đảm bảo chất lượng (QA Team) với nhiệm vụ kiểm soát và giám sát chất lượng ở tất cả các giai đoạn.

Cơ cấu đội QA

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Project Manager | Quản lý chung hoạt động QA |
| QA Leader | Lập kế hoạch và giám sát kiểm thử |
| Tester | Thực hiện kiểm thử hệ thống |
| Developer | Sửa lỗi được phát hiện |
| AI Engineer | Tối ưu chất lượng AI |

Nhiệm vụ của đội QA

- Xây dựng kế hoạch kiểm thử.

- Thiết kế test case.

- Thực hiện kiểm thử.

- Báo cáo lỗi.

- Theo dõi việc sửa lỗi.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm.

- Xác nhận sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai.

## 9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

Công tác đảm bảo chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối dự án nhằm đảm bảo mọi thành phần của hệ thống đều đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các công việc chính

1. Rà soát yêu cầu

- Kiểm tra tính đầy đủ của yêu cầu.

- Xác nhận tính khả thi.

- Phát hiện các điểm chưa rõ ràng.

2. Đánh giá thiết kế

- Rà soát kiến trúc hệ thống.

- Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Đánh giá giao diện người dùng.

3. Kiểm tra mã nguồn

- Thực hiện Code Review.

- Kiểm tra quy tắc lập trình.

- Tối ưu hiệu năng chương trình.

4. Kiểm thử phần mềm

- Unit Testing.

- Integration Testing.

- System Testing.

- User Acceptance Testing (UAT).

5. Đánh giá AI Chatbot

- Kiểm tra độ chính xác câu trả lời.

- Đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

- Đánh giá khả năng xử lý câu hỏi ngoài dữ liệu.

6. Theo dõi sau triển khai

- Giám sát hiệu năng hệ thống.

- Thu thập phản hồi người dùng.

- Cập nhật dữ liệu tuyển sinh.

## 9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng

Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng được xây dựng nhằm đảm bảo mọi hoạt động QA được triển khai đúng thời điểm và đạt hiệu quả cao nhất. Hoạt động giám sát được thực hiện liên tục từ giai đoạn khởi động dự án cho đến khi bàn giao sản phẩm.

Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Hoạt động QA |
| --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | Rà soát tài liệu yêu cầu |
| Thiết kế | Đánh giá thiết kế |
| Lập trình | Code Review |
| Kiểm thử | Thực hiện các loại kiểm thử |
| Triển khai | Kiểm tra vận hành thực tế |
| Bảo trì | Theo dõi và cải tiến hệ thống |

Hoạt động giám sát

- Theo dõi tiến độ QA hàng tuần.

- Đánh giá tỷ lệ lỗi phát hiện được.

- Kiểm tra việc khắc phục lỗi.

- Theo dõi độ chính xác của chatbot.

- Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng.

- Lập báo cáo chất lượng định kỳ.

Chỉ số đánh giá chất lượng (KPI)

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng | < 5% |
| Độ chính xác chatbot | ≥ 90% |
| Thời gian phản hồi | < 3 giây |
| Tỷ lệ test case đạt | ≥ 95% |
| Mức độ hài lòng người dùng | ≥ 85% |

Kết luận chương IX

Đảm bảo chất lượng sản phẩm là một trong những hoạt động quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”. Trong suốt quá trình phát triển, nhóm dự án không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện các chức năng của hệ thống mà còn chú trọng xây dựng và thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm phát hiện sớm, phòng ngừa và khắc phục các khiếm khuyết có thể phát sinh.

Thông qua việc xây dựng chiến lược phòng chống khiếm khuyết, thiết lập các tiêu chí đánh giá chất lượng, tổ chức đội ngũ QA chuyên trách và triển khai các hoạt động kiểm thử ở nhiều cấp độ khác nhau, dự án có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Các hoạt động này giúp hạn chế tối đa các lỗi nghiêm trọng, nâng cao độ ổn định của hệ thống và đảm bảo chatbot hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đặt ra.

Bên cạnh đó, đối với một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo như chatbot tuyển sinh, chất lượng không chỉ được đánh giá thông qua khả năng vận hành của phần mềm mà còn phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu, khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tốc độ phản hồi và mức độ hài lòng của người dùng. Vì vậy, việc giám sát chất lượng cần được thực hiện thường xuyên ngay cả sau khi hệ thống được triển khai thực tế nhằm đảm bảo chatbot luôn cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và hữu ích cho người sử dụng.

Việc áp dụng kế hoạch đảm bảo chất lượng một cách toàn diện giúp dự án giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí sửa lỗi, nâng cao hiệu quả quản lý dự án và tăng độ tin cậy của sản phẩm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để chatbot có thể được mở rộng, nâng cấp và ứng dụng rộng rãi trong công tác tư vấn tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục trong tương lai.

Tóm lại, kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt được các tiêu chí về chức năng, hiệu năng, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng. Việc thực hiện nghiêm túc các hoạt động đảm bảo chất lượng sẽ giúp dự án đạt được mục tiêu đề ra, nâng cao giá trị ứng dụng của sản phẩm và tạo nền tảng cho các hoạt động phát triển tiếp theo.

# X. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

## 10.1. Mục đích

Kiểm thử phần mềm là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong quá trình phát triển dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”. Mục đích của kiểm thử là xác minh rằng hệ thống chatbot hoạt động đúng theo yêu cầu đã được xác định, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đề ra và đảm bảo sản phẩm có thể vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

Thông qua quá trình kiểm thử, nhóm dự án có thể phát hiện sớm các lỗi về chức năng, giao diện, dữ liệu, hiệu năng và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chatbot. Từ đó, các lỗi được ghi nhận, phân tích và khắc phục trước khi hệ thống được triển khai chính thức cho người dùng.

Đối với dự án chatbot tư vấn tuyển sinh bằng AI, kiểm thử không chỉ tập trung vào các chức năng phần mềm thông thường mà còn đánh giá khả năng hiểu và phản hồi các câu hỏi của người dùng một cách chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng vì chatbot là hệ thống tương tác trực tiếp với học sinh và phụ huynh trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

Mục tiêu kiểm thử

- Đảm bảo chatbot hoạt động đúng yêu cầu chức năng.

- Phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai.

- Đánh giá độ chính xác của câu trả lời.

- Đánh giá hiệu năng và tính ổn định của hệ thống.

- Kiểm tra tính thân thiện của giao diện người dùng.

- Xác nhận hệ thống đáp ứng được nhu cầu thực tế.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

## 10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra

Trong dự án chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI, nhiều hình thức kiểm tra khác nhau được áp dụng nhằm đảm bảo tất cả các thành phần của hệ thống đều hoạt động chính xác và ổn định.

### 10.2.1. Kiểm tra yêu cầu (Requirement Review)

Đây là hoạt động kiểm tra tài liệu yêu cầu nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu được mô tả đầy đủ, rõ ràng và có thể thực hiện được.

Nội dung kiểm tra

- Tính đầy đủ của yêu cầu.

- Tính chính xác của yêu cầu.

- Tính khả thi của yêu cầu.

- Tính nhất quán giữa các yêu cầu.

Kết quả mong đợi

- Không có yêu cầu mâu thuẫn.

- Phạm vi dự án được xác định rõ ràng.

10.2.2. Kiểm tra thiết kế (Design Review)

Hoạt động này được thực hiện trước khi lập trình nhằm đánh giá chất lượng của kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Nội dung kiểm tra

- Kiến trúc chatbot.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Luồng hội thoại chatbot.

- Thiết kế giao diện.

Kết quả mong đợi

- Thiết kế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

- Hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình lập trình.

### 10.2.3. Kiểm tra mã nguồn (Code Review)

Code Review giúp phát hiện lỗi lập trình trước khi phần mềm được kiểm thử chính thức.

Nội dung kiểm tra

- Quy tắc lập trình.

- Tính tối ưu của mã nguồn.

- Tính bảo mật.

- Khả năng bảo trì.

Kết quả mong đợi

- Mã nguồn sạch và dễ bảo trì.

- Giảm số lượng lỗi trong giai đoạn kiểm thử.

### 10.2.4. Kiểm tra dữ liệu tuyển sinh

Dữ liệu tuyển sinh là nguồn thông tin quan trọng quyết định chất lượng câu trả lời của chatbot.

Nội dung kiểm tra

- Điểm chuẩn.

- Học phí.

- Ngành đào tạo.

- Phương thức xét tuyển.

- Thông tin liên hệ.

Kết quả mong đợi

- Dữ liệu chính xác và cập nhật.

- Không có thông tin sai lệch.

## 10.3. Các loại hình kiểm thử

Để đảm bảo chất lượng hệ thống chatbot, dự án áp dụng nhiều cấp độ kiểm thử khác nhau.

### 10.3.1. Unit Testing

Unit Testing là quá trình kiểm tra từng thành phần nhỏ của hệ thống.

Ví dụ

- Kiểm tra chức năng đăng nhập.

- Kiểm tra chức năng tìm kiếm.

- Kiểm tra xử lý câu hỏi.

Mục tiêu

- Đảm bảo từng module hoạt động chính xác.

### 10.3.2. Integration Testing

Sau khi các module hoàn thành, cần kiểm tra khả năng phối hợp giữa các thành phần.

Nội dung

- Kết nối chatbot với cơ sở dữ liệu.

- Kết nối chatbot với AI Engine.

- Kết nối giao diện và backend.

Mục tiêu

- Đảm bảo dữ liệu được truyền chính xác.

### 10.3.3. System Testing

Kiểm thử toàn bộ hệ thống sau khi tích hợp hoàn chỉnh.

Nội dung

- Kiểm tra tất cả chức năng.

- Kiểm tra giao diện.

- Kiểm tra dữ liệu.

Mục tiêu

- Đảm bảo hệ thống hoạt động như yêu cầu.

### 10.3.4. Performance Testing

Đánh giá hiệu năng của chatbot.

Nội dung

- Tốc độ phản hồi.

- Khả năng chịu tải.

- Mức sử dụng tài nguyên.

Tiêu chí

- Thời gian phản hồi dưới 3 giây.

- Hệ thống hoạt động ổn định với nhiều người dùng.

### 10.3.5. Security Testing

Đánh giá mức độ bảo mật.

Nội dung

- Kiểm tra quyền truy cập.

- Kiểm tra bảo mật dữ liệu.

- Kiểm tra các lỗ hổng phổ biến.

Mục tiêu

- Đảm bảo an toàn thông tin.

### 10.3.6. User Acceptance Testing (UAT)

Đây là giai đoạn kiểm thử cuối cùng với người dùng thực tế.

Đối tượng tham gia

- Học sinh.

- Phụ huynh.

- Giảng viên.

Mục tiêu

- Đánh giá mức độ hài lòng.

- Xác nhận chatbot đáp ứng nhu cầu sử dụng.

### 10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện theo một quy trình cụ thể nhằm đảm bảo mọi lỗi đều được phát hiện và xử lý hiệu quả.

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm thử

Nhóm QA tiến hành xác định mục tiêu kiểm thử, phạm vi kiểm thử, nguồn lực tham gia và thời gian thực hiện. Đồng thời xây dựng Test Plan và danh sách các chức năng cần kiểm tra.

Đầu ra

- Test Plan.

- Danh sách chức năng cần kiểm thử.

Bước 2: Thiết kế Test Case

Các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên yêu cầu hệ thống.

| TC ID | Chức năng | Dữ liệu vào | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Hỏi học phí | Học phí CNTT là bao nhiêu? | Trả về học phí đúng |
| TC02 | Hỏi điểm chuẩn | Điểm chuẩn CNTT năm 2025? | Hiển thị đúng dữ liệu |
| TC03 | Hỏi ngành học | Trường có ngành AI không? | Hiển thị thông tin ngành |

Bước 3: Thực hiện kiểm thử

Nhóm QA tiến hành chạy các Test Case đã thiết kế.

Công việc

- Thực hiện test.

- Ghi nhận lỗi.

- Chụp ảnh kết quả.

Bước 4: Báo cáo lỗi

Các lỗi được ghi nhận và phân loại theo mức độ.

| Mức độ | Mô tả |
| --- | --- |
| Critical | Lỗi nghiêm trọng |
| Major | Lỗi lớn |
| Minor | Lỗi nhỏ |

Bước 5: Sửa lỗi và kiểm thử lại

Developer tiến hành sửa lỗi, sau đó QA thực hiện Retest để xác nhận lỗi đã được khắc phục hoàn toàn.

Mục tiêu

- Không còn lỗi nghiêm trọng.

- Đảm bảo tính ổn định hệ thống.

Bước 6: Tổng kết kiểm thử

Sau khi hoàn thành tất cả hoạt động kiểm thử, nhóm QA lập báo cáo tổng kết chất lượng sản phẩm.

Nội dung báo cáo

- Số lượng Test Case.

- Số lượng lỗi phát hiện.

- Tỷ lệ lỗi đã sửa.

- Đánh giá chất lượng cuối cùng.

Kết luận chương X

Kiểm thử phần mềm là giai đoạn quan trọng giúp đảm bảo chất lượng cho dự án chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Thông qua việc xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết, áp dụng nhiều loại hình kiểm thử khác nhau và thực hiện quy trình kiểm thử có hệ thống, nhóm dự án có thể phát hiện, khắc phục và phòng ngừa các lỗi phát sinh một cách hiệu quả. Kết quả của hoạt động kiểm thử không chỉ góp phần nâng cao độ chính xác và tính ổn định của chatbot mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng độ tin cậy của hệ thống và đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và chất lượng đã đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để dự án được triển khai thành công và phát huy hiệu quả trong công tác tư vấn tuyển sinh.

Bên cạnh việc phát hiện và khắc phục lỗi, hoạt động kiểm thử còn giúp nhóm dự án đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với nhu cầu thực tế của người dùng. Thông qua các kết quả kiểm thử, nhóm phát triển có thể nhận biết những điểm mạnh, điểm hạn chế của chatbot để tiếp tục cải tiến và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, đối với hệ thống chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo, việc kiểm thử thường xuyên giúp nâng cao khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tăng độ chính xác trong quá trình tư vấn và giảm thiểu các trường hợp phản hồi không phù hợp hoặc thiếu thông tin.

Ngoài ra, kế hoạch kiểm thử được xây dựng trong dự án còn là cơ sở để duy trì chất lượng sản phẩm trong các giai đoạn nâng cấp và mở rộng sau này. Khi có sự thay đổi về dữ liệu tuyển sinh, chức năng hệ thống hoặc công nghệ AI được tích hợp, quy trình kiểm thử sẽ tiếp tục được áp dụng nhằm đảm bảo các thay đổi không ảnh hưởng đến hoạt động chung của chatbot. Điều này góp phần duy trì tính ổn định, độ tin cậy và khả năng phục vụ lâu dài của hệ thống.

Nhìn chung, công tác kiểm thử không chỉ là bước cuối cùng trước khi triển khai sản phẩm mà còn là hoạt động xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Việc thực hiện kiểm thử một cách đầy đủ, khoa học và có kế hoạch sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí sửa lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng mức độ hài lòng của người dùng. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sự thành công của dự án “Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI”, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển và ứng dụng rộng rãi các giải pháp chatbot AI trong lĩnh vực giáo dục trong tương lai.

# XI. PHỤ LỤC

Phụ lục là phần bổ sung cho báo cáo nhằm cung cấp các tài liệu, biểu mẫu và thông tin chi tiết liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Các tài liệu trong phụ lục đóng vai trò minh chứng cho những nội dung đã trình bày trong báo cáo, đồng thời hỗ trợ việc quản lý, theo dõi và đánh giá dự án một cách hiệu quả.

## PHỤ LỤC I: YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

### 1. Thông tin khách hàng

- Khách hàng: Phòng Tuyển sinh của trường đại học.

- Người đại diện: Cán bộ tuyển sinh.

- Mục tiêu: Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh trực tuyến bằng AI nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác cho học sinh, phụ huynh.

### 2. Yêu cầu chức năng

Chức năng tra cứu thông tin tuyển sinh

- Tra cứu ngành đào tạo.

- Tra cứu học phí.

- Tra cứu phương thức xét tuyển.

- Tra cứu tổ hợp môn xét tuyển.

- Tra cứu điểm chuẩn các năm.

Chức năng tư vấn tự động

- Trả lời câu hỏi tuyển sinh.

- Gợi ý ngành học phù hợp.

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển.

- Hỗ trợ 24/7.

Chức năng quản trị

- Quản lý dữ liệu tuyển sinh.

- Cập nhật dữ liệu mới.

- Xem thống kê câu hỏi phổ biến.

- Quản lý tài khoản quản trị.

### 3. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện.

- Thời gian phản hồi dưới 3 giây.

- Hoạt động ổn định 24/7.

- Dễ nâng cấp và bảo trì.

- Đảm bảo bảo mật dữ liệu.

## PHỤ LỤC II: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU

### 1. Phân tích yêu cầu chức năng

FR1. Tra cứu ngành học

Mô tả:
Người dùng nhập tên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm, chatbot trả về thông tin chi tiết.

Đầu vào:

- Tên ngành học.

Đầu ra:

- Mã ngành.

- Tên ngành.

- Thời gian đào tạo.

- Học phí.

FR2. Tra cứu điểm chuẩn

Mô tả:
Người dùng hỏi điểm chuẩn của ngành học.

Đầu vào:

- Tên ngành.

Đầu ra:

- Điểm chuẩn các năm.

FR3. Tra cứu học phí

Mô tả:
Chatbot cung cấp thông tin học phí theo từng ngành.

Đầu ra:

- Mức học phí.

- Hình thức đóng học phí.

FR4. Tư vấn tuyển sinh tự động

Mô tả:
Chatbot sử dụng AI để trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh.

Đầu vào:

- Câu hỏi tự nhiên của người dùng.

Đầu ra:

- Câu trả lời phù hợp.

### 2. Phân tích yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| NFR1 | Thời gian phản hồi < 3 giây |
| NFR2 | Hệ thống hoạt động liên tục |
| NFR3 | Dữ liệu được sao lưu định kỳ |
| NFR4 | Hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc |
| NFR5 | Giao diện dễ sử dụng |

## PHỤ LỤC III: BIÊN BẢN CẬP NHẬT THAY ĐỔI

BIÊN BẢN YÊU CẦU THAY ĐỔI

Mã thay đổi: CR-001

Ngày đề xuất: ../../....

Người đề xuất: .......................................

Nội dung thay đổi

Bổ sung chức năng gợi ý ngành học dựa trên điểm số của học sinh.

Lý do thay đổi

Nhằm hỗ trợ học sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và tăng hiệu quả tư vấn tuyển sinh.

Ảnh hưởng của thay đổi

- Thay đổi cơ sở dữ liệu.

- Thay đổi luồng xử lý AI.

- Tăng thời gian phát triển khoảng 2 ngày.

Đánh giá

| Tiêu chí | Mức độ |
| --- | --- |
| Chi phí | Trung bình |
| Tiến độ | Trung bình |
| Chất lượng | Tích cực |

Phê duyệt

| Chức vụ | Họ tên | Ký xác nhận |
| --- | --- | --- |
| PM |  |  |
| Giảng viên |  |  |

KẾT LUẬN CHUNG CỦA BÁO CÁO

Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống chatbot phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh, đề tài còn giúp vận dụng các kiến thức về quản lý dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn. Thông qua quá trình lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, quản lý rủi ro, quản lý nhân sự và xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, nhóm thực hiện đã có cơ hội tiếp cận quy trình phát triển phần mềm một cách toàn diện và chuyên nghiệp hơn.

Đề tài cũng cho thấy vai trò quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Chất lượng sản phẩm không chỉ được tạo ra ở giai đoạn kiểm thử mà phải được xây dựng ngay từ khi xác định yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình và triển khai. Việc áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng phù hợp giúp giảm số lượng lỗi phát sinh, tiết kiệm chi phí sửa lỗi, nâng cao hiệu quả quản lý dự án và tăng mức độ hài lòng của người dùng cuối.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ AI vào chatbot tuyển sinh mang lại nhiều lợi ích thiết thực như hỗ trợ tư vấn tự động 24/7, cung cấp thông tin nhanh chóng, giảm áp lực cho bộ phận tuyển sinh và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của học sinh, phụ huynh. Đây cũng là xu hướng ứng dụng công nghệ đang được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm trong quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Mặc dù đề tài đã xây dựng được kế hoạch đảm bảo chất lượng tương đối đầy đủ, vẫn còn một số hạn chế nhất định như phạm vi dữ liệu tuyển sinh chưa thực sự đa dạng, khả năng xử lý các câu hỏi phức tạp của chatbot còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu huấn luyện và nguồn lực triển khai thực tế. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách tích hợp các mô hình AI tiên tiến hơn, bổ sung khả năng học hỏi từ phản hồi người dùng, hỗ trợ đa nền tảng và nâng cao khả năng cá nhân hóa nội dung tư vấn.

Tóm lại, đề tài “Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bằng AI” không chỉ đáp ứng các yêu cầu về mặt học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao trong lĩnh vực giáo dục. Kết quả của đề tài là cơ sở quan trọng để triển khai, vận hành và phát triển hệ thống chatbot tuyển sinh trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn tuyển sinh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục và mở ra nhiều hướng nghiên cứu, ứng dụng mới trong tương lai.